网络营销实施方案

第一阶段：网络营销工作诊断及实施

| 合作模式 | 医院负责基础岗位工资和营销费用（我方认为科学合理） |  | 我方负责管理岗位工资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作团队 | 由我方招募，在医院办公，在完成医院原有工作量的情况下提高工作量和工作效率。全职及兼职工资由医院打款至我方，根据我方的绩效来进行发放。 |  |  |
| 工作目标 | 在现有的数据基础上对医院有深刻的认识，不低于现有的投入产出比。 |  |  |
| 工作内容 | 现有工作量提升 | 在总人员开支不变的情况下提升工作量10%-15% |  |
|  | 网站改版 | 根据要求进行网站改版，技术和美工兼职费用另算 |  |
|  | 竞价帐户调整 | 花费25-35天对竞价帐户进行调整，创意重新优化 |  |
|  | 优化 | 在三至四个月内，通过四个阶段对网站进行优化调整 |  |
|  | 推广 | 建立QQ群营销、微信营销、论坛营销 |  |
|  | 竞争分析 | 类比美莱相同规模的医院，做竞争和策略分析 |  |
|  | 第三方拓展 | 导入我方资源，拓展更多的第三方资源，建立渠道 |  |
|  | 数据模型建立 | 对接网咨和现场咨询，确定转化比例，并提出要求 |  |
| 工作时间 | 4个月 |  |  |
| 合作模式 | 销售额提点，具体由双方来进行核算 |  |  |
| 预计效益 | 为医院理顺网络营销的每一个环节，并整理成文，使网络营销在武汉同规模的医院中处于领先水平。效益有提升，做到从量变到质变的过程。 |  |  |

第二阶段：网络营销投入产出比的确定，扩大战果

| 合作模式 | 医院负责基础岗位工资和营销费用（我方认为科学合理） |  | 我方负责管理岗位工资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作团队 | 由我方招募，在医院办公，在完成医院原有工作量的情况下提高工作量和工作效率。全职及兼职工资由医院打款至我方，根据我方的绩效来进行发放。 |  |  |
| 工作目标 | 对医院所有数据进行精算，从点击成本到咨询成本到到院成本到消费成本到利润。争取每个环节都能做到最好。以投入产出比来规范工作。 |  |  |
| 工作内容 | 加大竞价的投入 | 在确定投入产出比的情况，加大竞价渠道的投入 |  |
|  | SEO站群的建立 | 建立新的网站，争取占位更多核心关键词 |  |
|  | 加大QQ群投入 | 建立分类QQ群，包括吸脂、隆鼻、双眼皮、祛眼袋 |  |
|  | 对网咨提要求 | 对有效对话及到院率进行考核 |  |
|  | 对现场提要求 | 对导医的网络转化率和消费金额提出要求 |  |
|  | 对市场提要求 | 区域市场的广告投放及网络负面信息的持续清理 |  |
|  | 培训及绩效 | 邀请大型整形机构的总监对各个部门进行培训和指导 |  |
| 工作时间 | 长期 |  |  |
| 合作模式 | 销售额部分梯形提点，具体由双方来进行核算 |  |  |
| 预计效益 | 每月5-8万投入产出，网络产出销售额40万左右，并在团队磨合过程中逐步上升。医院网络营销模型清晰，出现问题能直接判断是哪个环节哪个岗位的职责。 |  |  |

第三阶段：新区域市场的网络营销投入

注明：第三阶段与第一、二阶段无先后顺序

| 合作模式 | 医院负责营销费用 （我方认为科学合理的） |  | 我方负责所有岗位工资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作团队 | 由我方招募，办公地点根据双方意向商议。人员考核和工资均有我方负责。 |  |  |
| 工作目标 | 建立区域网络营销团队模型，尝试从竞价、SEO、外推、QQ群等渠道进行投放，并取得好的效果。 |  |  |
| 工作内容 | 建立营销团队 | 我方从各个岗位招聘人员，负责各个地区分院 |  |
|  | 建医院官方网站 | 由医院投入建立官方网站，网站所有权归医院所有 |  |
|  | 少量的竞价投入 | 根据当地的投入产出比，有控制的投入竞价。 |  |
|  | 对网咨提要求 | 对有效对话及到院率进行考核 |  |
|  | 对现场提要求 | 对导医的网络转化率和消费金额提出要求 |  |
|  | 对市场提要求 | 区域市场的广告投放及网络负面信息的持续清理 |  |
|  | 培训及绩效 | 邀请大型整形机构的总监对各个部门进行培训和指导 |  |
| 工作时间 | 长期 |  |  |
| 合作模式 | 销售额提点，具体由双方来进行核算 |  |  |
| 预计效益 | 根据区域市场的特点来坚决执行，风险共享，收益共担 |  |  |