“爱牙护牙活动”策划书

一 活动意义

为了普及口腔保健知识，提高全民口腔保健意识，促进口腔健康水平，西北民族大学口腔医院与西北民族大学校团委联手在校内开展“爱牙护牙活动”。本次活动将广泛动员在校师生的力量，进行牙病防治知识的普及教育，增强口腔键康观念和自我口腔保健的意识，建立口腔保健行为，从而提高口腔健康水平。

二 活动内容

本活动开展两天，分别在西北民族大学榆中校区和本部举行，在本部可由甘肃省西北民族大学口腔医院的资深牙医教授、在校研究生为大家提供专业的口腔检查以及有针对性的口腔健康咨询，提高大家的口腔保健意识。（主要宣传内容为：旋转刷牙法、龋病、妇幼儿口腔保健等）

三 活动概况

活动主题：健康更自信，笑容促和谐

活动时间及地点：

上午 9：30—12：00

下午 14：30—18：30

第一场：9月17日；西北民族大学本部团委楼前以及西本民族大学口腔医院门前

第二场：9月18日；西北民族大学榆中校区清真食堂门前

活动对象： 主要为西北民族大学全体师生

主办单位： 西北民族大学口腔医院

四 活动流程

1前期宣传：

- 在各宿舍楼梯口的宣传板上张贴海报

- 在各Q群上介绍本次活动

- 号召各班长在班内宣传

- 医学院电子屏宣传

2活动现场

- 在活动现场周围派传单（号召同学们参与活动）

- 10级口腔医学生协助西北民族大学口腔医院做好宣传，咨询等工作

- 维持现场秩序

3活动总结

每天活动结束后，由各负责人相互沟通，总结活动情况，以便下次更好地合作开展活动。

五 场地布置

设一个帐篷，两张台（以便同学咨询），六张凳。 挂会旗、横幅，摆设展板。

六 工作安排

| 工作 | 负责分会/部门/人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 榆中校区 | 10级口腔1、2班全体师生 | 9月18日 |
| 本部 | 10级口腔1、2班全体师生 | 9月17日 |
| 场地申请，借帐篷，台凳 | 西北民族大学校团委 | 现场要有三角插头的电源 1个帐篷2张台6张凳（由10级口腔1、2班班委负责跟进） 9月16日前完成 |
| 横幅订造、海报和传单的打印 | 10级口腔1、2班生活委员负责（负责人：寸林香） | 3条。9月14日前完成 |
| 传单的编辑 | 10级口腔1、2班组织委员负责 | 9月16日前完成 |
| 展板和海报的设计 | 10级口腔1、2班组织委员负责 | 4块。9月14日完成 |
| 向医学院电子屏申请 | 10级口腔一班班长沙周 | 9月16日前完成 |
| Q群通知 | 10级口腔1、2班宣传委员负责 |  |
| 场地布置 | 10级口腔1、2班班委 | 活动当日提前一小时到场 |
| 现场负责人 | 4人 | 班长负责 |
| 现场机动人员 | 5人 | 维持秩序，协助工作人员做好登记，咨询等工作 |
| 图片采集 | 10级口腔1、2班团支书 | 每个场地各5张不同角度的照片 |
| 活动总结 | 各分会负责人 |  |

七 经费预算

| 名称 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传横幅 | 50元∕条 | 1条 | 50元 |
| 宣传单 | 0.07元 | 1000份 | 70元 |
| 宣传海报 | 20元∕张 | 4张 | 80元 |
| 宣传展板 | 2元∕张 | 24张 | 48元 |
| 知识宣传卡片 | 1元/张 | 100个 | 100元 |
| 辅助品（白纸、胶带和绳子） |  |  | 80元 |
| 奖品（牙膏口香糖刷牙杯） | 牙膏 3元/个、口香糖 1.5元/个、刷牙杯 1元/个 | 牙膏40份、口香糖40份、牙刷杯40份 | 220元 |
| 口腔医院优惠卡 | 0.3元/个 | 340个 | 102元 |
| 其他 |  |  | 100元 |
| 合计 |  |  | 850元 |

九 注意事项

1.注意电源的地点，确保现场电源可用。2.兰州天气炎热提醒活动人员带好防晒用品，以免中暑。3.当天的秩序问题。

西北民族大学口腔医院

西北民族大学校团委

2011．8．23