XX老年康复医院开业典礼策划方案

一、典礼活动目的

1.向社会各界宣布XX老年康复医院的成立，取得广泛的认同。

2.庆典活动着力于宣传XX老年康复医院的经营理念，服务宗旨，扩大知名度，提高美誉度，树立良好的企业形象，

3.以开业庆典为契机，创造一系列有价值新闻素材，以便庆典过后巩固受众印象，为今后的生存发展创造一个良好的外部环境。

二、典礼活动组织

主办单位：XX老年康复医院

承办单位：长沙豪天婚庆礼仪文化传播有限责任公司

活动时间：待定

活动地点：待定

三、典礼嘉宾、媒体邀请（由主办方邀请）

四、典礼活动主要内容：

1.邀请主办方领导致辞；

2.邀请各级领导为开业典礼剪彩；

3.请医院专家团队亮相；

4.员工宣誓仪式

5.典礼庆祝演出；

6.庆典餐会。

五、典礼活动执行细节：

（一）活动现场布置细节安排：

1．舞台：医院门前空地搭建舞台，舞台上铺红地毯，高档音响一套，一个立式麦克，两个无线麦克（舞台规格，舞台背景板尺寸待定）；

2.背景板画面内容包括 “XX老年康复医院开业庆典仪式”及医院LOGO，画面颜色基调为喜庆；

3.舞台前摆放鲜花盆景装饰。

4.空飘：典礼现场上空施空飘放4只，标语分别为“热烈祝贺XX老年康复医院隆重开业”“ XX老年康复医院祝全市人民身体健康”等内容；

5.拱门：入口处安放充气拱门，上书标语“XX老年康复医院开业庆典”，拱门两侧为充气立柱；

6.冷焰火两组，设在舞台前方，配合剪彩时燃放。

7.舞台左边立8名礼仪小姐，舞台右边立乐队表演人员。

8.台前由医院各科室代表组成一支方阵队，统一着装，展示医院良好精神风貌。

9.座椅50张；

10.观众区域树立展板或易拉宝，介绍医院各种特色服务及知名专家（数量待定）；

11.门诊大楼从上至下悬挂各企业单位祝贺条幅。

（二）活动时间细节安排表：

| 时间 | 活动内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 开业仪式 |  |  |
| 8:30 | 检查现场布置、人员到场情况，调试音响等现场设备，播放乐曲 |  |
| 10：00 | 来宾签到 | 礼仪小姐为来宾佩戴胸花 |
| 10：50 | 主持人提醒来宾典礼即将开始 |  |
| 10：50 | 营造典礼热烈隆重的氛围 | 夕阳红腰鼓队、乐队、舞狮队热身表演 |
| 10:58 | 典礼开始 | 主持人介绍来宾和典礼注意事项 |
| 11:05 | 院长致欢迎辞 |  |
| 11:10 | 政府领导或贵宾讲话 |  |
| 11:15 | 行业或协会领导讲话 |  |
| 11:18 | 医院专家团队亮相 | 主持人串词介绍 |
| 11:25 | 员工宣誓（副院长领誓） | 誓 辞： 尽忠职守，无私奉献。 与时俱进，拼博创新。 以人为本，追求卓越。 |
| 11:28 | 由主要来宾、重要领导为医院开业剪彩 | 燃放焰火，乐队伴奏 |
| 11:30 | 典礼结束，来宾合影 |  |
| 11：35 | 来宾参观医院 |  |
| 11:35 | 庆典演出开始 |  |
| 演出节目及开业活动 |  |  |
| 11:35 | 主持人介绍开业酬宾活动内容及程序 |  |
| 11:40 | 舞狮队表演 | 热烈，隆重 |
| 11:45 | 互动环节 | 主持人参照传单介绍开业优惠活动，并就内容进行提问，答对者赠送体温表等小礼品 |
| 11:50 | 二人转表演 | 表演内容以医院为主题，树立医院良好形象 |
| 12:00 | 互动环节 | 就医院特色科室和专家介绍，进行提问，答对者赠送体检卡或保健品 |
| 12:05 | 乐队演奏 | 喜庆，激昂 |
| 12:10 | 观众你最大 | 观众上台对医院发展前景和观众送上祝福或分享在医院中最受感动的故事，就可获赠超值大礼包 |
| 12:20 | 介绍全天的义诊项目 |  |
| 12:25 | 有爱齐分享 | 向60岁以上老人发放免费体检卡，介绍体检卡的内容、领取办法、有效时间及注意事项 |

六、典礼物料及预算：

| XX老年康复医院开业典礼物料预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 元/人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单 价 | 金 额 | 结 构 及 备 注 |
| 舞台搭建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景桁架 |  | 米 |  |  | 租用，规格（ ） |
| 2 | 背景板喷绘 |  | 平方米 |  |  | 含设计费用，规格（ ） |
| 3 | 主席台 | 1 | 个 |  |  | 租用 |
| 4 | 音响 | 1 | 套 |  |  | 租用，单15寸全频音响4只、低音炮2只、专业功放2只、12路调音台1只、立式话筒1只，无线话筒2只、线材一批。 |
| 5 | 桌花、盆花 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 冷焰火 | 2 | 组 |  |  |  |
| 现场布置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉宾座椅 | 50 | 套 |  |  | 租用 |
| 2 | 嘉宾胸花 | 50 | 个 |  |  |  |
| 3 | 签到长条桌 |  | 张 |  |  | 租用 |
| 4 | 签到簿 | 1 | 本 |  |  | 精装本 |
| 5 | 签字笔 | 4 | 支 |  |  |  |
| 6 | 礼品 |  | 份 |  |  | 主办方自备 |
| 7 | 展板（易拉宝） |  | 块 |  |  |  |
| 8 | 拱门、立柱 | 1 | 套 |  |  | 租用 |
| 9 | 空飘气球 | 4 | 个 |  |  | 租用 |
| 10 | 地毯 |  | 米 |  |  |  |
| 节目表演及道具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主持人 | 1 | 人 |  |  |  |
| 2 | 礼仪小姐 | 8 | 人 |  |  | 含绶带 |
| 3 | 红绸子 |  | 米 |  |  |  |
| 4 | 剪刀、托盘 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | 腰鼓队 |  | 个 |  |  |  |
| 6 | 舞狮队 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 二人转 |  | 个 |  |  |  |
| 8 | 摄影师 | 1 | 人 |  |  |  |
| 9 | 观众奖品 |  | 份 |  |  | 主办方自备 |
| 10 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 11 | 辅料 |  |  |  |  |  |
| 12 | 搬运费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税金（8%） |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |