开业营销方案 
作为医疗营销策划的组成部分，医院的开业庆典挂牌仪式已经引起医院管理高层愈来愈密切的重视，一个精彩的活动策划，是综合文化素质和管理者实力的全面展示，往往能收到事半功倍的效果。 
   一、 活动构思 
   1、以剪彩揭幕为主线，通过门诊部剪彩揭幕、馈赠礼品、发放免费体验卡、庆祝酒会来完成活动目的。 
   2、通过活动传播本门诊部开诊的信息，使患者或潜在的患者获得信息。 
   3、通过活动的间接影响，使更多的患者对本门诊部的专家、设备、疗法和就诊环境等综合实力有一个基本的了解，进而吸引更多的患者前不就诊。 
   4、通过活动的各种新闻传播，让更多的患者深刻了解本门诊部的各种信息，较其他方式更为客观。 
   二、 整体气氛布置 
       整个会场将配合门诊部剪彩揭幕的主题，以剪彩揭幕的热烈喜庆和庄重气氛为基调，门诊气体拱形门悬立大门作呼应，并输出*****门诊开诊的信息。从门诊部门口及大门前两侧布置有协和门诊部标志的彩旗，保证做到气氛庄重热烈。 
   1、门诊部布置 
   （1）在本门诊部两侧插上路旗及指示牌。 
   （2）悬挂门诊部开诊庆典****。 
   内容：文字“********门诊部开诊庆典” 
   颜色：字（中黄色）底色（红色） 
   字体：粗黑体 
（3）充气拱形门一个（内容、颜色、字体同（2）） 
   （4）门口铺红色地毯，摆花蓝和鲜花盆景。 
   （5）门诊部内四壁挂满红、黄、蓝相间的气球。 
   （6）门诊部门匾罩红绸布。 
   2、门诊部外墙布置 
   现场八条悬挂外墙，文字“XXXXXXXXXXXXX”。（详见设计稿） 
   3、主会场区——门诊大厅口 
   （1）在门诊部大厅的入口处设置一签到处，摆放一铺红布的长木桌，引导佳宾签到和控制入场秩序。 
   （2）会场周围设置两只大音箱和有架话筒，便于主持和有关人员发言讲话。 
   （3）乐队位于大门的另一侧。 
   三、 活动程序设置 
     作为一个庆典活动，欢庆的气氛应浓烈，我们计划用一部分欢庆活动来起到调动会场情绪的作用。由乐队来制造喜庆气氛，也是为以后的项目打气助兴作准备。由于它费用低、收益大、最容易制造气氛和场面。故而，以乐队演奏活动作为开业仪式上的一个组成部分最为合理。另外，应当由司仪主持庆典活动全过程，由司仪来穿针引线，才能使会场井然有序。 
   具体活动程序设置： 
   09:00　门诊部护士迎宾（护士礼仪小姐引导嘉宾****和派发资料）。 
   09:20　礼仪小姐请嘉宾、记者到主会场。 
   09:30　乐队奏曲和司仪亮相，宣布*****综合门诊部开诊庆典开始并向嘉宾介绍庆典活动简况，逐一介绍到场领导及嘉宾。 
09:50　门诊主任致词（致词内容主要是感谢各级领导在百忙之中抽空前来参加********门诊部的开诊仪式。并对本门诊部进行简短介绍。 
   10:00　领导讲话（内容主要为祝贺词及本门诊部在****设立的意义）。 
   10:20　剪彩仪式。 
   10:30　揭幕仪式。 
   10:40　燃放鞭炮，乐队乐曲再次响起。 
   10:50　邀请嘉宾前往门诊部参观和稍作休息（这时本门诊部应有护士发门诊的宣****页并为市民派发礼品和门诊的免费体检卡）。 
   12:00　××酒店，庆祝酒会开始（酒会可以以西式自助餐形式，气氛融洽又高雅）。 
四、 活动配合 
   1、活动总负责――总务组：负责活动总体进展，确定嘉宾名单 
   人员配置：暂定1人。 
   2、现场总协调――会场组：协调现场各工序间工作。 
   人员配置：暂定1人。 
   3、道具准备――后勤组：负责购买活动所需材料及用品，活动结束的清理会场。 
   人员配置：暂定1人。 
   4、对外联络――公关组：负责派送请柬，联系乐队、司仪、新闻****、酒店等。 
人员配置：暂定1人。 
   5、宾客接待――接待组：负责嘉宾签到处，发放资料，为嘉宾佩戴贵宾花，引导车辆停放，活动结束后，负责送客。 
   人员配置：暂定4人。 
   五、 案例 
   *******门诊部3月16日的开业仪式是门诊整体实力的首次亮相。这次关键性的亮相将影响到今后整个门诊的业绩。所以本阶段广告宣传以塑造企业形象和建立品牌知名度为目标，从而尽快奠定******门诊部在人们心目中的档次和形象。本阶段我们将主要采用报纸、电视、宣****页和条幅等传播****和传播方式，以大量的硬性广告来宣传项目。 
   1、在《DM速递》上刊登_____是否有 
   时间：　3月15日、18日的1/2版。 
   文案：   横排　“三月一十六日” 
   横排黑体小字：值******门诊部3月19日开诊之际，凡持本报莅临者均有精美礼品赠送。 
   另：在版面上还应把****门诊部标志和广告语“关注健康，**人生”都标注上，标志图案要显眼，广告语字体要有别于文案字体。 
   地址： ********     电话：XXXXX 
2、在*****电视台八点黄金段广告中播放文字广告也可选择多台播放的游字广告。时间：3月14日－3月18日五天。 
   3、 市各主要街道悬挂条幅（3月14日－3月18日七天） 
   （1）3月19日   *****门诊部开诊庆典隆重举行。 
   （2））3月19日   ******门诊今日开始免费体检。 
   4、制作宣****页和免费体检卡，派业务员到各繁华地段及乡镇居民区散发(以赶墟时间为准,各地分发的时间另行安排)。 
   时间：　3月14日－3月21日七天 
   文案：　A页：（参照报纸广告） 
   B页：（门诊概况） 
   六、 费用预算 
   1、 报纸广告刊登费用：XXX元*2次=XXXX元 
   2、 电视广告费用：XXXX元 
   3、条幅10条：XX元/条*8条=XXXX元　 
   4、请柬：XXX张 1.00元/张（参考价）=38元 
   5、司仪：XXX元 
   6、礼仪小姐：10人（内部护士）   XXX元/半天/人　 
   7、乐队：参考价：500元 
   8、充气拱形门：一座×XXXX元/天（参考价） 
   9、路旗：6.5元/米×50米=325元 
   11、花蓝：60元/个×10个=600元 
   12、佳宾胸花：4.00元/束*20束=80元 
   13、鞭炮：200元 
   14、会餐费：80元/人*70人=4000元 
   15、装饰品购买费（如气球等）：100元 
   17、宣****页制作费：2万份*9。5=1900元 
   18、音响、话筒租用费：参考价650元（可以不租那么好的设备） 
   20、****用文具购买费：10元 
   21、剪彩、揭幕用红绸购买费：100元 
   22、礼品：待定 
   23、其它费用： 

   总计：XXXXXX元 
１、开诊程序 
２、卫生局长讲话稿 
　　３、招商局长讲话稿 
　　４、院长讲话