Xx公司活动方案

超级奶爸“集中营”活动介绍

一、活动目的

2012年是龙宝宝大量降世的年份，由于现在孕妇大都为80后，他们有知识、有文化，崇尚品牌与"另类"事物，在生产“龙宝宝”方面特别在意自己生产前后的健康、形象、以及孩子未来的发展。本次活动通过打造“超级奶爸”的形式，以知识性、趣味性活动增强80后孕妈咪、孕爸爸对五洲的认同感，并进行现场有效营销开发。活动通过邀请已怀孕的女性及家人、部分有孕育计划的女性家庭出席，通过专家现场讲座、问答互动、趣味抽奖、礼品发放等多环节完成此品牌活动。

二、活动主题

穿越五洲，打造超级奶爸“集中营”

三、活动时间、地点

4月13日 五洲女子医院3楼

四、活动联办单位

重庆五洲女子医院  金夫人 贝因美（待定）

- 活动形式

- 互动活动：

《超级奶爸赚奶粉》——分组让孕爸爸穿着“囚衣”（球衣），顶着篮球罐奶粉，看谁灌的奶粉多，赢取灌装奶粉“奶票”（公关部落实奶粉赞助）。

《最潮孕妈咪赢取时尚大肚照》——提前通知孕妇穿着时尚孕妇装，现场评选出“最潮孕妈咪”，免费赠送价值3000元的大肚照。现场孕妈咪赠送一张抵用卷，参与活动的孕妈咪赠送一张代金卷。（公关部落实摄影赞助）

- 健康讲座：

《超级奶爸孕计划》——1）妻子怀孕期间丈夫的一些注意事项，如夫妻生活等；2）孕妈咪怀孕期间的健康饮食；3）婴儿的初期护理。

注：中间可穿插一些五洲的介绍。

3、知识抢答：

《超级奶爸问答会》——根据健康讲座内容选择10个问题，现场做10个俯卧撑抢答，赢取婴儿背带。

4、抽奖活动

《幸孕佳人》——签到时发放身份号码牌，在活动最后抽取“龙宝宝免费诞生”大奖（待定）

六、费用预算

| 类别 | 物料名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传品 | 背景板 | 1 |  |  | 会场布置 |
|  | 展板 | 2 |  |  |  |
|  | 手册 | 200 |  |  | 来宾礼品 |
|  | 手提袋 | 200 |  |  |  |
|  | 小礼品 | 200 |  |  |  |
| 现场零食 | 水果 | 25kg |  |  | 现场零食 |
|  | 果汁 | 200 | 3 |  |  |
|  | 糖果 | 25kg |  |  |  |
| 奖品 | 婴儿背带 | 10 | 100 | 1000 | 抢答环节 |
|  | 摄影抵用卷 | 200 |  |  | 幸孕佳人 |
|  | 摄影代金卷 | 100 |  |  |  |
|  | 奶粉代金卷 | 200 |  |  | 超级奶爸 |
|  | 万元现金大奖 | 1 | 10000 | 10000 | 活动最后抽奖 |
| 互动用品 | 面粉 | 10kg |  |  | 超级奶爸活动用品 |
|  | 奶瓶 | 24 |  |  |  |
|  | 1升水壶 | 6 |  |  |  |
|  | 大号短袖球衣 | 6 |  |  |  |
|  | 篮球 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  | 10103 | 11000 |  |

七、活动流程

| 阶段一：活动宣传、物料准备（包括物资设计制作、设备、场地） |
| --- |
| 时间 | 负责部门 | 负责人 | 负责事项 | 备注 |
| 4月5日前 | 网络部 | 刘光科 | 1、网络宣传画面和语言的设计； 2、宣传媒介购买； 3、网络免费资源宣传； |  |
| 4月10日前 | 企划部 | 王莎莎 | 1、院内活动场地设计，背景板制作，五洲产科介绍展板； 2、媒体的宣传画面设计； 3、手提袋、宣传手册、小礼品、抽奖箱等制作； 4、活动沟通函设计传达（主要针对客户部）。 |  |
| 4月10日前 | 客户部 |  | 1、确定现有客户； 2、告知客户活动情况； 3、统计预计到场人数； 4、现场咨询解答（由企划部提供话术设计） |  |
| 4月11日前 | 物流部 |  | 1、面粉、奶瓶、1升水壶、桶装水1桶； 2、大号短袖球衣6件，篮球6个。 3、适合孕妇吃的水果若干 |  |
| 阶段二：活动现场布置 |
| 时间 | 负责部门 | 负责人 | 负责事项 | 备注 |
| 4月13日 | 企划部 | 王莎莎 | 1、物料准备； 2、会场布置指导 | 晚上5:30后 |
| 4月14日 | 公关部 | 戴莉 | 1、协助物料进场布置； 2、熟悉会场； 3、彩排活动流程 | 早上10:00后 |
| 阶段三：活动流程 |
| 时间 | 负责部门 | 负责人 | 内容 | 类型 |
| 1:30-2:30 1小时 | 客户部 |  | 1、负责来宾签到，登记姓名电话住址； 2、会场导向； 3、纪念品发放 | 签到 |
| 2:30-2:50 20分钟 | 公关部 | 戴莉 程波 | 1、播放动感音乐（程波负责音效）； 2、（戴莉）主持人开场白介绍活动 | 开场白 |
| 2:50-3:20 30分钟 | 公关部 | 戴莉 程波 | 超级奶爸灌奶瓶比赛： 1、孕爸爸6人一组，穿球衣，在球衣里面放篮球，然后在操作台上灌奶瓶。比赛30秒内谁灌的奶多； 2、现场播放激烈音乐（程波负责音效）。 3、现场照相（为以后的纪念册做准备） | 互动 |
| 3:20-3:40 20分钟 | 公关部 | 戴莉 | 1、主持人宣布结果； 2、颁发奖品（颁奖嘉宾）； 3、第一名，第二名，第三名； 4、现场照相（为以后的纪念册做准备） | 发奖 |
| 3:40-4:10 30分钟 | 经营部 |  | 专家讲解孕期夫妻双方注意事项： 1、孕妇饮食； 2、丈夫注意事项； 3、夫妻生活注意事项 | 讲座 |
| 4:10-4:40 30分钟 | 公关部 经营部 | 戴莉 | 根据健康讲座设计10个问题，现场让孕爸爸现场做10个俯卧撑后抢答，评选前十位赠送宝贝背带。（问题由经营部设计）现场照相（为以后的纪念册做准备） | 互动二 |
| 4:40-5:00 20分钟 | 公关部 | 戴莉 | 抽取此次活动的大奖，并现场颁发奖品。 现场照相（为以后的纪念册做准备） | 抽奖 |
| 4:40-5:00 20分钟 | 经营部 |  | 现场咨询活动，现场预约送房费、送纪念册（待定） | 咨询 |

注：1、活动当天所有工作人员必须着正装。

2、咨询时避免硬性推销，主要以介绍为主。

3、产品部提前设计产品推广，并且设计具体金额套餐。