某人民医院

营销方案

策  划：综合办公室

日  期：2012年3月17日

目录：

一  营销目的	3

二  目标群体定位	3

三  开业前营销方案	3

四  中期营销策略	4

五  营销执行计划表	6

六  营销预算	7

- 一  营销目的

某县人民医院新院于2012年3月份隆重开业。为了树立新院开业前期良好的公众形象，初步开发某市的医疗市场，发展潜在医疗客户，特制定《某县人民医院新院营销方案》。

- 二  目标群体定位

目标群体定位如下：

- 为某县人民医院新院开业营造氛围，引起某市各界人士的关注。营销目标群体定位为：某市（五县一区）全市人民。

- 重点开发某县、某区、某市南部的医疗市场，并通过以上市场，慢慢渗透河南地区市场，为医院后续营业带来稳定客源。营销目标群体定位为：某县、某市南部、某区的所有诊所和卫生院。

- 通过网络营销手段，做好我院官方网站的推广工作。优化相关常用关键词，例如“某最好的医院”、“某市环境最好的医院”、“某市高标准医院”、“某市正规美容医院”等，做到百度搜索引擎排名第一页。营销目标地域定位为：某市及其周边城市。

- 三  开业前营销方案

为某县人民医院新院开业营造影响力，带动第一批客户来新院就医。具体实施方案如下：

- 开业邀请函：向某市各界相关单位及其个人发放新院开业邀请函，邀请函为特制邀请函，封面印有某县人民医院新院标志、广告图案。

- 报纸广告：开业十天前在某晨报做整版宣传广告三次，并附上相关优惠活动信息。

- 手机短信：开业三天前针对某区、某县、某市市三个地区群发短信50万条，告知广大群众新院开业并附上相关优惠活动信息。

- 传单广告：开业一周前，在新院附近几个乡镇发放5万份宣传页，介绍新院的相关情况，并附上相关优惠活动信息。

- 乡医公关：制作精美礼品，印制上新院标志。在开业前10天，对某区、某县、某市南部每个乡医免费赠送。

- 电视广告：开业前一个月在某电视台做一个30s的视频广告，视频广告在3月25日准备到位。此广告着重介绍医院某市第五人民医院的具体情况，向群众树立高标准医疗单位形象。

- 健康卡营销：定制健康卡5000张，下乡宣传过程中向群众随机发放。2012年4月30日前，持卡在我院就医，挂号费全免，辅助检查费用全部免费；2012年6月30日前，持卡在我院就医，挂号费全免，辅助检查费用享受我院50%的补贴；2012年12月31日前，持此卡在我院就医，挂号费全免，辅助检查费用享受医院30%的补贴。（医学美容科与国际体检中心不参与此活动）

- 开业庆典：详见开业庆典策划。

- 四  中期营销策略

- 电视广告：延续开业前的电视广告方案，根据电视广告效果阶段性选择播放频率。除此之外，定期制作医院相关专题节目，进行软文宣传。

- 报纸广告：结合某晨报与某日报，做相关软文报道。

- 公交车广告：全程冠名报站，选择一条比较繁忙的客运线做一年全程冠名报站。公交车身广告，在医院班车的车身上印刷医院形象标识，选取市区比较繁忙的两路公交车做车身广告。某---某市城际公交车载影视30s，每12分钟播放一次，隔月做广告，一年做六个月。

- 公益性活动：新院开业第一年，每半月抽出一个周末去群众中间做一次义诊活动，新院开业第一年，每个重大健康节假日（例如：国际抗癌日，世界卫生日，中国学生营养日，世界无烟日，世界献血日，艾滋病日，高血压日，糖尿病日等），医院结合社会其他志愿者在市区组织一次大型义诊或者倡议活动。

- 乡村医疗单位公共关系建设：每周组织人员下乡慰问乡村医生，为他们解决技术上的难题，给他们宣传新院的医疗政策。团结广大乡村医生，通过乡医渠道进一步向群众渗透新院的影响力。

- 公路指示牌：在107国道等重要交通路线上安放若干公路指示牌，内容可以设为：前方5km到达某县人民医院。

- 新院网络推广：在国内知名医疗行业网或者健康网（例如999健康网、女性健康网等）上注册信息，并安排营销部门相关人员进行日常信息维护；在河南省范围内购买特色科室搜索关键词，进行优化，在河南省范围内有针对性投放网络广告。

- 成立中国美容网：建议医院建一个专业美容网，在网上发布一些美容的常识，国内外美容相关资讯，经常给注册用户发一些有价值的美容方面的电子邮件，并在网络上做些简单推广，与女性网、白领网、健康饮食网、瘦身网等网站相互交换链接。

- 五  营销执行计划表

| 营销项目 | 开始筹备 | 项目完成 | 持续时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开业前营销方案 |  |  |  |  |
| 1开业邀请函 | 3月20日 | 3月25日 | 5天 |  |
| 2报纸广告 |  |  |  |  |
| 3手机短信 |  |  |  |  |
| 4传单广告 | 3月20日 | 3月29日 | 9天 |  |
| 5乡医公关 | 3月20日 | 3月29日 | 9天 |  |
| 6电视广告 | 3月29日 | 4月29日 | 30天 |  |
| 7健康卡营销 | 3月20日 | 3月29日 | 9天 |  |
| 8 开业庆典 |  |  |  |  |
| 中期营销方案 |  |  |  |  |
| 1电视广告 |  |  |  |  |
| 2 报纸广告 |  |  |  |  |
| 3公交车广告 |  |  |  |  |
| 4公益活动 |  |  |  |  |
| 5乡医公关 |  |  |  |  |
| 6公路指示牌 |  |  |  |  |
| 7官网推广 |  |  |  |  |
| 8中国美容网 |  |  |  |  |
| 其他项目安排… |  |  |  |  |

- 六  营销预算

| 营销项目 | 广告效应 | 广告人次 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开业营销费用合计 元 |  |  |  |
| 1开业邀请函 | 3天 | 500人 |  |
| 2报纸广告 |  |  |  |
| 3手机短信 |  |  |  |
| 4传单广告 | 1年 | 5万人 |  |
| 5乡医公关 | 1年 | 1000人 |  |
| 6电视广告 | 30天 | 全市 |  |
| 7健康卡营销 | 1年 | 全市 |  |
| 8 开业庆典 |  |  |  |
| 未来一年营销费用合计392000元 |  |  |  |
| 1电视广告 | 1年 | 全市 | 72000 |
| 2 报纸广告 | 12期 | 无法预估 | 120000 |
| 3公交车广告 | 1年 | 无法预估 | 40000 |
| 4公益活动 | 1年 | 500人 | 10000 |
| 5乡医公关 | 1年 | 无法预估 | 100000 |
| 6公路指示牌 | 常年 | 无法预估 | 10000 |
| 7官网推广 | 常年 | 无法预估 | 30000 |
| 8中国美容网 | 常年 | 无法预估 | 10000 |