热河口腔幼儿园义诊活动流程

**活动主题：关注儿童口腔健康**

 **——xxxx公益巡诊走进xx幼儿园**

**活动时间：2016年x月x日**

**活动执行：**

1.前期调查：大中小各班儿童人数，放学时间

2.前期宣传：

活动前3-5天请幼儿园负责人、老师将《口腔健康检查通知》（XX幼儿园联合热河口腔儿童口腔健康公益普查活动通知）发放给每位学生家长（通知家长提前半小时到幼儿园听领取检查通知，以及口腔健康讲座）；

活动前3-5天在幼儿园门口悬挂活动横幅，(如果条件允许，可在幼儿园微信群或者公众号发布义诊活动通知)。

3.活动前一天准备好义诊物料，安排好义诊医护人员，协调安排车辆

物料准备：

1. 检查用桌椅（如幼儿园桌椅可用则不用准备）
2. 儿童检查表
3. 一次性器械盒等医生检查用物料
4. 儿童折页、儿童展架、活动横幅

4.活动当天：时间

1. 提前到幼儿园布置会场；
2. 在老师组织协调下给孩子和家长免费做口腔检查；
	* + 1. 在老师的辅助下让孩子及家长到指定地点排好队
			2. 按照顺序给每个小朋友做口腔检查，以及对家长说明其口内情况。
3. 儿童口腔健康讲座（根据实际检查情况有所侧重的讲一下）；

（参考内容：

 1.正常儿童口腔情况解说（例如：3-6岁儿童口内牙齿的数量，颜色及形态）

 2. 乳牙龋齿的危害，龋齿的预防（窝沟封闭，定期口腔检查）及治疗。

3. 正确的刷牙方法。儿童牙刷的选择。

讲座时间控制在20分钟左右

1. 通知家长如有需要可免费到院做窝沟封闭